

**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2566**

 **---------------------------------------------------**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น

 บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.๒๕๖5



 (นายธนกร ทองดีนอก)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

**อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1**

 บทนำ 1

 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2-3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 3

**ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม**

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 4-9

 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. 02)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 -แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 10-19 -แผนงานเคหะและชุมชน 20

1. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

-แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 21-25

-แผนงานงบกลาง 26

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

-แผนงานการศึกษา 27-32

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 33-35

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน

 -งบกลาง 36-41

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 42-43

 -แผนงานการรักษาความสงบภายใน 44-47

 -แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 48-49

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 -แผนงานด้านการเศรษฐกิจ 50

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

 -แผนงานทั่วไป 51-55

7. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 -แผนงานการเกษตร 56-58

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด. 02/1)

ประเภทครุภัณฑ์ 59-60

ประเภทวัสดุ 61

**-1-**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของอบตโนนตาเถรมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี
(พ.ศ. 25๖6 – ๒๕70) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖6 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น อบต.โนนตาเถร มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

 -2-

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

 **1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

-3-

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 **ขั้นตอนที่ 1** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ของอบต.โนนตาเถร ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ของอบต.โนนตาเถร

 **ขั้นตอนที่ 2** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 **ส่วนที่ 1** บทนำ ประกอบด้วย 1) บทนำ 2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2** บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1)

 **ขั้นตอนที่ 3** การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

 **1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง

 -4-

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

 การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

 แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ. 02/1)

 แบบ ผ. 02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

1. **บัญชีสรุปจำนวนครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด.01

 สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 1.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการมนาคมอย่างถั่วถึง2.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาการไฟฟ้าและประปาอย่างทั่วถึง | -แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานเคหะและชุมชน  | 171 | 94.455.55 | 3,038,100100,000 | 96.803.20 | กองช่าง |
| **รวม** |  |  | **18** | **100** | **3,138,100** | **100** |  |

 **-5-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข | 1.พัฒนาคนให้มีสุขภาวะทีดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุรี และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ | -แผนงานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-แผนงานงบกลาง | 81 | 88.8911.11 | 390,00070,000 | 84.7815.22 | สำนักปลัด |
| **รวม** |  |  | **9** | **100** | **460,000** | **100** |  |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | 1.ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน2.ส่งเสริมกีฬาออกกำลังกายและนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ3.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว | -แผนงานการศึกษา -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 45 | 44.4555.55 | 1,381,650115,000 | 92.327.68 | กองการศึกษาฯ |
| **รวม** |  |  | **9** | **100** | **1,496,650** | **100** |  |

 **-6-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| 4.ยุทธศาสตร์ด้านการสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | 1.ลดความเลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยดอกาสให้ดีขึ้น2.ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยผ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูและความปลอดภัยและการจราจร | -งบกลาง-แผนงานสังคมสงเคราะห์-แผนงานการรักษาความสงบภายใน-แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน | 10272 | 47.629.5233.339.53 | 9,365,91860,000230,00040,000 | 96.590.622.370.42 | สำนักปลัด |

**-7-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
|  | 3.ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิตและส่งเสริมสร้างศักยภาการพึ่งพาตนเอง |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** |  |  | **21** | **100** | **9,695,916** | **100** |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร เร่งรดอาชีพเพ่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน | -แผนงานด้านการเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

**-8-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก |
| 6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 1.ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน2.ส่งเสริมสนับการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต | -แผนงานทั่วไป | 6 | 100 | 275,000 | 100 | สำนักปลัด |
| **รวม** |  |  | **6** | **100** | **275,000** | **100** |  |
| 7.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  | -แผนงานการเกษตร | 5 | 100 | 105,000 | **100** | สำนักปลัด |
| **รวม** |  |  | **5** | **100** | **105,000** | **100** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  |  | **68** | **100** | **15,170,666** | **100** |  |

**-9-**

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** แบบ ผด.02

 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางอ่อน อ่องพิมาย ถึงบ้านนางเนตร โมรานอก หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(แผนเพิ่มเติมฉับที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1)  | ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46 เมตรหนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร | 135,700 | หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 -10-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านนางสาวรุ้งนภา ชัยชนะ ถึงบ้านนางวันเพ็ญ การบรรจง หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง -แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 36 | **ช่วงที่ 1**  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย 0.75 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร   พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย  **ช่วงที่ 2**  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย 0.75 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 302,๐๐๐ | หมู่ 2บ้านโคกหนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 3 | โรงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกลางบ้านบริเวณบ้านนางบานชื่น ชัยชนะ ออกไปศาลาประชาตม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 142 ลำดับที่ 54 | วางท่อคอนกรีต ศก 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 9 บ่อ ระยะทาง 91.60 เมตร  | 162,000 | หมู่ 3บ้านโกรก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กจากปากทางหนองซ่าเลือด หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ ถึงหลังสำนักสงฆ์-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 3 | ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตรยาว  84   เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร | 200,๐๐๐ | หมู่ 4บ้านโนนไพรวัลย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 5 | โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกโรงเรียวัดบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึงหน้าบ้านผู้ช่วยสมร หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2 | ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง 4.0เมตร  ยาว  50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร | 110,000 | หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากนานางสาวรัตนา ทองดีนอก ถึง แยกนานางปาน พิมพ์อุบล หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 8 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 328 เมตร ขึ้นดินสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 200,000 | หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสี่แยกลำห้วยวังหินไปนานางสาวรัตนา ทองดีนอก หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 26 | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 228 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 912ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 180,000 | หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกนางหล่อ ฉาดนอก ถึงบ้านนายพัด ขำตาเถร หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 28 | ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตรยาว  115   เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า287.5 ตารางเมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 28,๐๐๐ | หมู่ 6บ้านหนองม่วง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกบ้านนายศวร เหลื่อมจอหอ ถึงบ้านนายประสิทธิ์ เหลื่อมทองหลาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 30 | ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรว้าง 3.50 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 27,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนดินจากซอยบ้านผู้ช่วยสามารถถึงแยกโคกดงเค็ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้าที่ 16 ลำดับที่ 11 | ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร ว้าง 2.50 เมตรยาว  115   เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า287.5 ตารางเมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 495,000 | หมู่ 7บ้านหนองไผ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยบ้านนายอุดมถึงบ้านนายสมศักดิ์ ชมภูนุช หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้าที่ 19 ลำดับที่ 15 | วางท่อคอนกรีต ศก.0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ระยะทาง 42 เมตร  | 50,000 | หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากนานายเหลือ ถึงลำห้วยปลาหมัน หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้าที่ 18 ลำดับที่ 14 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 345,000 | หมู่ 9บ้านตลาดโนนตาเถร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สามแยกบ้านนางหนูเรียน การบรรจง ถึงนานางบุญเจียง บุญวิจิตร หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 15 | ลงหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 131,400 | หมู่ที่ 10 บ้านโนนน้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตจากซอยบ้านครูปรีชาสงนอก ถึงสิ้นสุดคอนกรีตหน้าโรงเย็บผ้า หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้าที่ 13 ลำดับที่ 5 | ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตรพร้อมปรับเกรดบดทับแน่นผิวจราจรให้เรียบร้อย   | 500,000 | หมู่ 11บ้านโคกใหญ่พัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางปุ่น ถึงบ้านนายธนิตทองดีนอก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 19 | ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 112ตาราง | 67,000 | หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | วางท่อระบายน้ำจากบ้านนายตะวัน เหลาเจริญ ถึงบ้านนายเหมือน ผสมสัตย์ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1หน้าที่ 142 ลำดับที่ 67 | วางท่อคอนกรีต ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก 4 บ่อ ระยะทาง 45.20 เมตร  | 95,000 | หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 17 | โครงการฝายประชารัฐ “คนโคราชร่วมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นโครงการทำฝายประชารัฐ “คนโคราชร่วมใจ แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน”น | 10,000 | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **3,038,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1.2 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาการไฟฟ้าและประปาอย่างทั่วถึง

 2. แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลโนนตาเถร | 10๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **100,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

แบบ ผด.02

 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
	1. กลยุทธ์ พัฒนาคนให้มีสุขภาวะทีดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุรี และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

๑. แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยายในตำบลโนนตาเถร โดยมีค่าใช้จ่านประกอบด้วยค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ สำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 19 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายายพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ | 4๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัคซีน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  | ๔๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยจ่ายเป็นคาใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลสัตว์ และอื่นที่จำเป็น ฯลฯ        | ๕,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 5 | โครงการกิจกรรม 5 ส.-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ค่าวัสดุ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 5,000 | อบต.โนนตาเถร | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการโคราชเมืองกีฬา Korat Sports City (“ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค)-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 18 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิยากรค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 20,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 7 | โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic life support)-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 19 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิยากรค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 20,000 |  | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขคณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบลโนนตาเถร หมู่ที่ 1-๑๒ | ๒๔๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถรทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **390,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข

* 1. กลยุทธพัฒนาคนให้มีสุขภาวะทีดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่สูบบุรี และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

2. แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  | 7๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สาธารสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **70,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

แบบ ผด.02

 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

 3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน

๑. แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 4 | ๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร จำนวน ๒ แห่ง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กรายหัว) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปีเป็นค่าจัดการเรียนการสอนอัตราละ ๑,๗๐๐ บาท/คน | 398,250 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนตาเถร จำนวน ๒ แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | ๒) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนตาเถร และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง จำนวน ๒ แห่ง จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓-๕ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังนี้๑)ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี๒)ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐บาท/ปี๓)ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐บาท/ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี๓) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนตาเถร จำนวน ๒ แห่ง (เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเวลา ๒ ภาคเรียน อัตรามื้อละ ๒1 บาท/คน จำนวน ๒๔๕วัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่าโฆษณาและประสัมพันธ์งานและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง | 15,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3 | โครงการเด็กจมน้ำ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเด็กจมน้ำ  | 15,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา 2 ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 | 953,400 | โรงเรียน 3 แห่ง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | 1)อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนตาเถร2)  อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองม่วง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **1,381,650** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

3. ปยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

 3.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาการออกกำลังกาย และนันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่าง ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเตรียมสถานที่แข่งขันกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กีฬากีค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล ฯลฯ | 7๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **70,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

 3.3 กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๓. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนาธรรมท้องถิ่น)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 |  โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ได้แก่ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 1๐,๐๐๐ | หน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการวันแม่แห่งชาติ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ได้แก่  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ได้แก่ได้ค่าใช้จ่ายพิธีศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 5,000 | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีและของดีอำเภอโนนแดง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารีของดีอำเภอโนนแดง | ๑๐,๐๐๐ | อำเภอโนนแดง | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **45,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **-35-**

แบบ ผด.02

 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 4.1 กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

1. แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วโดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี | 6,700,000 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79  ปี จะได้รับได้รับ700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ800 บาท และอายุ90 ปีขึ้นไป จะได้รับ1,000 บาท  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับความพิการคนละ 800บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ำว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน  | 1,900,000 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลำดับที่37 | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและและรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนได้โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ500 บาท ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน  | ๖,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตรฯลฯ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพ ค่าจ้างชั่วคราว | ๑10,577 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-38-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 5 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควันควัน(P.M 2.5)  เป็นต้น | 306,303 | พื้นที่อบต.โนนตาเถร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้างที่ อบต. จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ฐานอำนาจพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  | ๕,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-39-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชกาส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนทองถิ่น พ.ศ.2500  | 312,038 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจราจร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงเช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดจราจร ป้ายจราจร กระจกทางโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น | 6,000 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-40-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 9 | เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการ | 10,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษให้แก่พนักงานจ้างซึ่งถึงแก่ความตายระหว่างรับราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการ | 10,000 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **9,365,918** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-41-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 4.2 กลยุทธ์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | การสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 2 | เพื่อใช้จ่ายในการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เช่นปรับปรุงที่อยู่อาศัย ฯลฯ | 4๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-42-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ      | 2๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | งานสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **60,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-43-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 105 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน  | 5๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจของประชาชน, นักเรียนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เกิดความรู้  | 2๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-44-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | ความชำนาญ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างปลอดภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการอบรมสำหรับการจัดทำโครงการ ฯลฯ | 4๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-45-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 30,000 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิ์ภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 105 ลำดับ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภายในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) | 20,000 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **160,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-46-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 4.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

4.แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (งานจราจร)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการขับขี่ปลอดภัย-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 2๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศกาล-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเช่นเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ค่าน้ำดื่มน้ำแข็ง กาแฟ โอวัลตินค่าป้าย สำหรับประชาชนที่มารับบริการ ณ จุดบริการประชาชน ฯลฯ | 50,000 | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-47-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 4.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง

5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | ฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-48-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | อบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **40,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-49-

แบบ ผด.02

 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้าน เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดตุ้นทุนการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร และเครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดอาชีพเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน

๑) แผนงาน ด้านการเศรษฐกิจ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-50-

แบบ ผด.02

 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีสิทธิภาพคุณภาพ

6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริต ยกระดับโปร่งใสในการบริหารงาน

 1. แผนงาน บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | อบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของ อบต.โนนตาเถร-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกาใช้และการตกแต่งถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  ฯลฯ | 2๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-51-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 2 | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร)-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง เช่น ค่าใช้สอย ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งค่าจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้า และ ค่าทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นฯลฯ | 30,๐๐๐ | พื้นที่อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมโครงส่งเสริมความรู้ด้านกฎมายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ  | 1๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-52-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | อบต.โนนตาเถร ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านตำบลโนนตาเถร-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้ บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 2๐๐,๐๐๐ | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-53-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 6 | โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น  ฯลฯ     | 10,000 | อบต.โนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **270,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-54-

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีสิทธิภาพคุณภาพ

6.2 กลยุทธ์ สนับสนุนส่งเสริมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนาคต

2.แผนงานบริหารทั่วไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | จัดประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดทำประชาคมแผนพัฒนาตำบลและแผนชุมชนแบบบูรณาการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ | 5,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-55-

แบบ ผด.02

 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

 1.แผนงาน การเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทัพยาการธรรมชาติ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด ของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 1 | โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะภายในตำบลโนนตาเถร เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้าเหมาเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๓๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติภายในตำบลโนนตาเถร เช่นค่าน้ำดื่ม ค่าจ้าเหมาเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๒๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-56-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 3 | ปลูกหญ้าแฝกแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแแฝกภายในตำบลโนนตาเถร เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  | 5,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.ศธ.)เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | พื้นที่ตำบลโนนตาเถร | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-57-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| 5 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองข้าว หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 1 | เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระหนองข้าว หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ | 30,๐๐๐ | หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **105,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-58-

**3.บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

 แบบ ผด 02/1

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

**ประเภทครุภัณฑ์**

1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาการไฟฟ้าและประปาอย่างทั่วถึง

(1) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าประปา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า-แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมฉบับที่ 1(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1. ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ3.รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้(1) แผงสวิตซ์ 1 อัน(2) ไวลต์มิเตอร์ 1 อัน | 58,500 | อบต.โนนตาเถร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-59-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  |  | (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน(4) หลอดไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมขั่ว 1 ชุด(5) สวิตช์ปิด-เปิดหลอดไฟ 1 อัน(6) คัตเอาต์ 1 อัน(7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด(8) ฟรีเควนซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัต์ขึ้นไป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **58,500** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-60-

 แบบ ผด. 02/1

**ประเภทวัสดุ**

1.ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

 1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษา แห่งชาติฉบับปัจจุบัน

(1) แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของวัสดุ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖5 | พ.ศ.๒๕๖6 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
| ๑ | วัสดุนม-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1 | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับรร. ในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร-รร.บ้านหนองม่วง-รร.บ้านโนนตาเถร-รร.วัดบ้านโคกหนองแวง-ศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กอบต.โนนตาเถร-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง | 586,160 | อบต.โนนตาเถร | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  | **586,160** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-61-

**รายชื่อรับหนังสือสมาชิกสภาอบต. โนนตาเถร**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

**หนังสือ ที่ นม ๙๑๑๐๑/๑๒๔๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| ๑ |  |  |  |  |
| ๒ |  |  |  |  |
| ๓ |  |  |  |  |
| ๔ |  |  |  |  |
| ๕ |  |  |  |  |
| ๖ |  |  |  |  |
| ๗ |  |  |  |  |
| ๘ |  |  |  |  |
| ๙ |  |  |  |  |
| ๑๐ |  |  |  |  |
| ๑๑ |  |  |  |  |
| ๑๒ |  |  |  |  |
| ๑๓ |  |  |  |  |
| ๑๔ |  |  |  |  |
| ๑๕ |  |  |  |  |
| ๑๖ |  |  |  |  |
| ๑๗ |  |  |  |  |
| ๑๘ |  |  |  |  |

**รายชื่อรับหนังสือกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| ๑ | นายอริญชัย พลอยบ้านแพ้ว | กำนันตำบลโนนตาเถรหมู่ ๑๑ |  |  |
| ๒ | นายทูน โมรานอก | ผู้ใหญ่บ้านโนนตาเถร หมูที่ ๑ |  |  |
| ๓ | นายสำราญ ชัยชนะ | ผู้ใหญ่บ้านโคกหนองแวง หมูที่ ๒ |  |  |
| ๔ | นายภาคภูมิ ชัยชยะ | ผู้ใหญ่บ้านโกรก หมูที่ ๓ |  |  |
| ๕ | นายสายันต์ บุญภักดี | ผู้ใหญ่บ้านโนนไพวัลย์ หมูที่ ๔ |  |  |
| ๖ | นายสุดใจ การนอก | ผู้ใหญ่บ้านท่าวัด หมูที่ ๕ |  |  |
| ๗ | นายชัย ขำตาเถร | ผู้ใหญ่หนองม่วง หมูที่ ๖ |  |  |
| ๘ | นายกนก อุตรัตน์ | ผู้ใหญ่บ้าหนองไผ่ หมูที่ ๗ |  |  |
| ๙ | นายสนิท ทองดีนอก | ผู้ใหญ่บ้านโสกแซง หมูที่ ๘ |  |  |
| ๑๐ | นายรุ่งเรือง ชิณวงศ์ | ผู้ใหญ่บ้านตลาดโนนตาเถร หมูที่ ๙ |  |  |
| ๑๑ | นายพงษ์ศักดิ์ แก้วศรี | ผู้ใหญ่บ้านโนนน้อย หมูที่ ๑**๐** |  |  |
| ๑๒ | นายตะวัน เหลาเจริญ | ผู้ใหญ่บ้านโนนสุวรรณ หมูที่ ๑๒ |  |  |

**รายชื่อรับหนังสือสมาชิกอบต.โนนตเถร**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| ๑ | นายสัญญา บรรดาศักดิ์ | ประธานสภาอบต.โนนตาเถร |  |  |
| ๒ | นางทรัพย์ ล้อมกลาง | รองประธานสภาอบต.โนนตาเถร |  |  |
| ๓ | นายสม สียางนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 |  |  |
| ๔ | นางจำปี ไปแดน | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 |  |  |
| ๕ | นายไทยเจริญ อยู่บุรี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 |  |  |
| ๖ | นายสุทิตย์ บินนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 |  |  |
| ๗ | นายนิรันดร์ ทองดีนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 |  |  |
| ๘ | นายกลวัชร ทองดีนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 |  |  |
| ๙ | นายสมพงษ์ จำนงนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 |  |  |
| ๑๐ | นายถวัลย์ วิชาเกวียน | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 |  |  |
| ๑๑ | นายเลี่ยม โมรานอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 |  |  |
| ๑๒ | นางบัวลอย คนสนิท | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 |  |  |
| 13 | นายชัชชัย พรมกัณฑ์ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 |  |  |
| 14 | นายสมหมาย บุญภักดี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 |  |  |
| 15 | นายอุเทน ธานตะนะ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 |  |  |
| 16 | นางละเอียด บัวสาลี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 |  |  |
| 17 | นายวรรณชัย กำหอม | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 |  |  |
| 18 | นางวรินธร ชิณวงษ์ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 |  |  |

**รายชื่อรับหนังสือสมาชิกอบต.โนนตเถร**

**เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

**งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
| ๑ | นายสัญญา บรรดาศักดิ์ | ประธานสภาอบต.โนนตาเถร |  |  |
| ๒ | นางทรัพย์ ล้อมกลาง | รองประธานสภาอบต.โนนตาเถร |  |  |
| ๓ | นายสม สียางนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 |  |  |
| ๔ | นางจำปี ไปแดน | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 |  |  |
| ๕ | นายไทยเจริญ อยู่บุรี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 |  |  |
| ๖ | นายสุทิตย์ บินนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 |  |  |
| ๗ | นายนิรันดร์ ทองดีนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 |  |  |
| ๘ | นายกลวัชร ทองดีนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 |  |  |
| ๙ | นายสมพงษ์ จำนงนอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 |  |  |
| ๑๐ | นายถวัลย์ วิชาเกวียน | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 |  |  |
| ๑๑ | นายเลี่ยม โมรานอก | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 |  |  |
| ๑๒ | นางบัวลอย คนสนิท | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 |  |  |
| 13 | นายชัชชัย พรมกัณฑ์ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 |  |  |
| 14 | นายสมหมาย บุญภักดี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 |  |  |
| 15 | นายอุเทน ธานตะนะ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 |  |  |
| 16 | นางละเอียด บัวสาลี | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 |  |  |
| 17 | นายวรรณชัย กำหอม | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 |  |  |
| 18 | นางวรินธร ชิณวงษ์ | สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 |  |  |

**ภาคผนวก**