

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ “(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๙๗-๗๒๓๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5



(ลงชื่อ)

(นายธนกร ทองดีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



**รายงาน**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

**อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ 2565**

**สำนักปลัด**

**งานนโยบายและแผน**

**คำนำ**

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สำราญ ชัยชนะ

(นายสำราญ ชัยชนะ)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

**สารบัญ**

หน้า

**บทสรุปผู้บริหาร** 1-3 **ส่วนที่ 1 บทนำ**  1.1 ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 4

1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 5

1.3 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 5-7

1.4 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 7-10 1.5 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 10-11

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 12-32

2.2 แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 33-46

**ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 48-49

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 49-60

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 61-73

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 73-74

**บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น**

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

รางานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบโนนตาเถร โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลโนนตาเถร เป็นตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตแบบพุทธ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นหมู่บ้านทีสงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ **“พัฒนาทุกด้าน บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”** ถือเป็นการกหนดเป้าหมายในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาต อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดนั้น พบว่า

**ประเด็นยุทธศาสตร์** **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 196 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 104,899,400 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,839,970 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 1,749,000 บาท

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง **(รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง)** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 11,612,000 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ 3,613,000 จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 3,613,000 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 10.32 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 825,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 335,000 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 259,199.20บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวมโดยได้คะแนนเฉลี่ย 23.07 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,090,497 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,913,113.90 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 1,614,935 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 9.09 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 953,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 252,300 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 232,300 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

1. **ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 13 โครงการ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ และร่วมกับหน่วยงานอื่น

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ** จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,662,644 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,445,421 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 9,220,838.72 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 11.76 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 195,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 60,000 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 130,000 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวมโดยได้คะแนนเฉลี่ย 23.07 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก



**(นายธนกร ทองดีนอก)**

**นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

**ธันวาคม 2565**

**ส่วนที่** 1 **บทนำ**

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

**2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

4 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.โนนตาเถร

5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลโนนตาเถร หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

**3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

**3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5.) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

**3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

3. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

5. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย

ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

6. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

7. การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

**3.3 การรายงานผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

**ขั้นตอนการรายงานผล**

เสนอ

รายงานผล

เสนอ

เสนอ

เสนอ

**ภายในเดือนธันวาคม**

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล**

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

**4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

4.1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มาปฏิบัติงาน

4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

**4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

4.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

4.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

**4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

4.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

4.3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

**5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

5.7 ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต องการบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อให้วัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

**แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง** : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | **มี**  การดำเนินงาน | **ไม่มี**  การดำเนินงาน |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 1. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 1. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 1. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ✓ |  |

**ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล**

**ส่วนที่ ๒**

**การติดตามและประเมินผล**

**1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5**

**๑.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น**

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนแดง และแผนชุมชนตำบลโนนตาเถร

**วิสัยทัศน์**

“พัฒนาทุกด้าน บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

**ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์ที ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**เป้าประสงค์**

(1) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร (๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.

(4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา

(5) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ การศึกษา

(6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี

(8) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

(9) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก

(10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

(11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

และด้อยโอกาส

(๑๒) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้ มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ

(13) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ

(14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

(15) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง

(16) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน

(17) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง

(18) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(19) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่นโคราช

(20) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

ที่เกี่ยวข้อง

(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(23) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(24) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ

(25) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

(26) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดม สมบูรณ์

(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

(28) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

**ตัวชี้วัด**

(1) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง

(2) ประชาชนในตำบลโนนตาเถรมีรายได้เพิ่มขึ้น

(3) โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม

(4) ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคาร สถานที่ และ ระบบบริหารจัดการ

(5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน

(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น

(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน

(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%

(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ๑๒ หมู่บ้าน

(12) กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี

(13) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ๑๒ หมู่บ้าน

(14) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน

(15) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๑๒ หมู่บ้าน

(16) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

(17) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 6 หมู่บ้าน

(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ

ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

(19) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๑๒ หมู่บ้าน

(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน

(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๒ หมู่บ้าน

(23) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ ๑๒ หมู่บ้าน

(24) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล ๑๒ หมู่บ้าน

(25) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ

(26) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า

(27) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ ๑๒ หมู่บ้าน

(28) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๑๒ หมู่บ้าน

**ค่าเป้าหมาย**

๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม

๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสมารถพึ่งตนเองได้

๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**กลยุทธ์**

๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

๒) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

๓) ส่งเริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

๔) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้างทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางการตลาด

๕) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คระกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทลุคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

๗) ดำเนินตามโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับให้มีสุขภาพแข็งแรง

๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมแบะประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้

๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง

(4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ**  **20 ปี** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจ**  **และสังคมแห่ง**  **ชาติฉบับที่ ๑๒** | **ยุทธศาสตร์จังหวัด/**  **กลุ่มจังหวัด/ภาค** | **ยุทธศาสตร์**  **จังหวัด** | **ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา** | **ยุทธศาสตร์องค์**  **การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร** | **โครงการเพื่อการพัฒนา**  **ท้องถิ่น** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการจริง** |
| ด้านการสร้างความ  สมารถในการแข่งขัน | การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ  โลจิสติกส์ | ขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่  ครัวโลก | การพัฒนาและ  เพิ่มศักยภาพ  การแข่งขัน  เศรษฐกิจ | ด้านการพัฒนาโครง  สร้างพื้นฐาน | ๑.การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 197 | 8 |
| ด้านการสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม | เสริมสร้างและพัฒนา  ศักยภาพทุนมนุษย์ | ลดความเหลื่อมล้ำ  ทางสังคมและพัฒนา  คุณภาพชีวิตประชาชน | ยกระดับสังคม  ให้เป็นเมืองน่า  อยู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ  การแข่งขัน | ด้านสาธารณสุข | ๒.ด้านสาธารณสุข | 17 | 4 |
| การพัฒนาและเสริม  สร้างศักยภาพ | เสริมสร้างและพัฒนา  ศักยภาพทุนมนุษย์ | ลดความเหลื่อมล้ำ  ทางสังคมและ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  ประชาชน | ยกระดับสังคม  ให้เป็นเมืองน่า  อยู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ  การแข่งขัน | ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/กีฬาและนันทนาการ | ๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/กีฬา  และนันทนาการ | 33 | 5 |
| ด้านความมั่นคง | เสริมสร้างความมั่นคง  แห่งชาติเพื่อการ  พัฒนาประเทศสู่  ความมั่นคงและยั่งยืน | ลดความเหลื่อมล้ำ  เพื่อยกระดับสังคม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่  ตามแนวทางเศรษฐกิจ  พอเพียง | ยกระดับสังคม  ให้เป็นเมืองน่า  อยู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ  การแข่งขัน | ด้านการรักษาความปลอดภัย  ในชีวิตและ  ทรัพย์สิน | ๔.ด้านสวัสดิการสังคม/ความ  มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน | 22 | 4 |
| ด้านการสร้างความ  สามารถในการแข่งขัน | การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน | การพัฒนาขีดความ  สามรถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ  แปรรูป | การพัฒนา  เกษตรอุตสาหกรรม  ครบวงจรเพื่อ  ครัวของโลก | ด้านการพัฒนาการ  เกษตร | 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร | 13 | - |
| การปรับสมดุลและ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการภาครัฐ | การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่อง  เที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม | การบริหารราช  การแบบบูรณา  การตามหลักธรรมาภิบาล | ด้านการบริการจัดกรบ้านเมือง  ที่ดี | ๖.ด้านการ  บริหารราชการ  ให้มีประสิทธิ  ภาพคุณ  ภาพ | 19 | 9 |
| ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | การเติบโตที่เป็นมิตร  กับสิ่งแวดล้อม | การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม | บริหารจัดการทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวด  ล้อมฯ | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๗.ด้านทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวด  ล้อม | 9 | 3 |
|  |  |  |  |  | **รวม** | **309** | **33** |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2565**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนงาน** | **โครงการตามแผนพัฒนา** | | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| 1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -แผนงานเคหะและชุมชน  -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 196 | 104,909,400 | 8 | 1,749,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข | -แผนงานสาธารณสุข | 17 | 825,000 | 4 | 259,199.20 |
| 3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | -แผนงานการศึกษา  -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 33 | 5,040,497 | 4 | 1,913,113.90 |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -แผนงานสังคมสงเคราะห์  -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 22 | 953,000 | 5 | 232,300 |
| ๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร | -แผนงานด้านการเศรษฐกิจ  -แผนงานการเกษตร | 12 | 612,000 | - | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | -แผนงานบริหารทั่วไป  -แผนงานงบกลาง | 19 | 10,662,644 | 9 | 9,200,838.72 |
| ๗.ยุทธศาสตร์ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -แผนงานการเกษตร | 8 | 195,000 | 3 | 52,932 |
| **รวม** |  | **309** | **122,237,541** | **33** | **13,407,383.82** |

**การติดตามและประเมินผลโครงการ**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **ดำเนินการจริง** | |
| **จำนวนโครง**  **การ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** |
| ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | -ด้านการเศรษฐกิจ  -ด้านการบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  -แผนงานเคหะและชุมชน | กองข่าง | 8 | 1,749,000 |
| ๒.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานสาธารณสุข | สำนักปลัด | 4 | 259,199.20 |
| ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ | -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานการศึกษา  -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | กอง  การศึกษาฯ | 4 | 1,614,935 |
| ๔.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | -ด้านบริหารทั่วไป  -ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานสังคมสงเคราะห์  -แผนงานการรักษาความสงบภายใน  -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | สำนักปลัด | 5 | 232,300 |
| ๕.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | -ด้านการเศรษฐกิจ | -แผนงานด้านการเศรษฐกิจ  -แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | - | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | -ด้านบริหารทั่วไป | -แผนงานบริหารทั่วไป  -แผนงานงบกลาง | สำนักปลัด | 9 | 9,200,838.72 |
| ๗.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรม  ชาติและสิ่งแวดล้อม | -ด้านบริหารทั่วไป  **-**ด้านบริการชุมชนและสังคม | -แผนงานการเกษตร | สำนักปลัด | 3 | 52,932 |
| **รวม** | | |  | **33** | **13,407,383.82** |

**ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรเป็นหน่วยดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5**  **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)** | | | | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | | | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน** | | | | | | | | |
| ๑. ปรับปรุงต่อเติมสำนักงานอบต.ชั้นล่าง | √ | | | - | | - | 280,000 | ข้อบัญญัติ |
| ๒. ก่อสร้างถนน คสล.ทับหน้าถนนเดิมเชื่อมยกระดับถนน สายกลางบ้าน ช่วงหน้าบ้าน  นางทองหยุ่น ทองดีนอก ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก | √ | | | - | | - | 424,000 | ข้อบัญญัติ |
| ๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายหน้าบ้านนายภาสกรณ์ สีอ่อนนอก ถึงโรงเรียนบ้านโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 | √ | | | - | | - | 490,000 | ข้อบัญญัติ |
| ๔. ขุดลอกขยายสระหนองผือบ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 7 | - | | | - | | - | - | ข้อบัญญัติ |
| ๕. ธนาคารใต้น้ำดินป่าช้าเดิม บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 | - | | | - | | - | - | ข้อบัญญัติ |
| 6. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้าน  นางจวน บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ถึงแยกไปโสกแซง หมู่ที่ 8 | √ | | |  | | - | 149,500 | ข้อบัญญัติ |
| 7. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | - | | | - | | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 8. กั้นห้องสำนักงานอบต.ชั้นล่าง อบต.โนนตาเถร | √ | | | - | | - | 32,500 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 9. ปรับปรุงป้อมยามพร้อมทาสี | √ | | | - | | - | 20,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 10. ปรับปรุงป้ายหน้า อบต.โนนเถรและปรับปรุงรั้วหน้าอบต.โนนตาเถร | | √ | | - | | - | 50,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 11. โครงการยกระดับถนนดินจากแยกสุดถนนคอนกรีตหมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด เชื่อมต่อถนนลำห้วยวังหิน | | | √ | | - | - | 283,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | | | **8** | |  |  | **1,749,000** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5**  **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)** | | | | | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประมาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** | | |
| **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบกลาง)** | | | | | | | | | |
| 1.ซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเดิม สายบ้าน โนนตาเถร - สายบ้านโสกแซง (ช่วงบ้านโคกใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 - บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8) ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | | - | | √ | **-** | - |  | | |
| 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกศาลากลางบ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 เชื่อมระหว่างสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนแดง จังหวัดนครราชสีมา | | - | | √ | **-** | - |  | | |
| รวม | | **-** | | 2 | **-** | **-** |  | | |
| **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | | | | | | | | | |
| 3. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านโนนน้อย หมู่ที่ 10 ถึง สายสามแยกท้ายบ้านท่าวัด หมู่ที่ 5 บ้านโนนน้อย ตำบลโนนตาเถร | | √ | | - | - | 1,660,000 | | |  |
| 4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระตะวันตก ถึง สาย - บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 1 ตำบลโนนตาเถร | | √ | | - | - | 1,953,000 | | |  |
| 5. เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกศาลปู่ตาบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 ถึง สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 19 ตำบลคูขาด อำเภอคง  หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ตำบลโนนตาเถร | | - | | √ | - | - | | |  |
| รวม | | 2 | | 1 | - | 3,613,000 | | |  |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5**  **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)** | | | | | | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประ**  **มาณใช้จริง** | | **หมายเหตุ** | | |
| **๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข** | | | | | | | | | | |
| ๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | √ | | - | | - | 20,205.20 | | ข้อบัญญัติ | | |
| ๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | √ | | - | | - | 36,105 | | ข้อบัญญัติ | | |
| ๓. โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | √ | | - | | - | 2,889 | | ข้อบัญญัติ | | |
| 4. อุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารสุข | √ | | - | | - | 200,000 | | ข้อบัญญัติ | | |
| 5.รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในตำบลโนนตาเถร | - | | - | | √ | - | | ข้อบัญญัติ | | |
| **รวม** | **4** | | **-** | | **1** | **259,199.20** | | - | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5**  **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)** | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประ**  **มาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ** | | | | | |
| ๑. ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | √ | - | - | 379,620 | ข้อ  บัญญัติ |
| ๒.โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก | - | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| ๓. อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) | √ | - | - | 963,900 | ข้อ  บัญญัติ |
| 4. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | - | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| 5. โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุระนารี |  | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| 6. โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุระนารีและของดีอำเภอโนนแดง | - | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| 7. โครงการหล่อเทียนพรรษาถวายวัด | - | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| 8. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | - | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| 9. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร | √ | - | - | 26,415 | โอนตั้งเป็นรายการใหม่ |
| 10.ต่อเติมกันสาดข้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 2 | √ | - | - | 245,000 | โอนตั้งเป็นรายการใหม่ |
| **รวม** | **4** | **0** | **6** | **1,614,935** | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5**  **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)** | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประ**  **มาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน** | | | | | |
| ๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน | √ | - | - | 72,300 | ข้อ  บัญญัติ |
| ๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอปท. | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| ๓.โครงการจิตอาสาสมัครพัฒนาตำบลโนนตาเถร | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 4.ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย | √ | - | - | 30,000 | ข้อบัญญัติ |
| 5.ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | - |  | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 6.สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | √ | - | - | 40,000 | ข้อบัญญัติ |
| 7.ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชน | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 8.อบรมและรณรงค์ป้องกันปราบปราม  ยาเสพติด | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 9.พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุและผู้การในชุมชน | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 110.โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | √ | - | - | 20,000 | ข้อบัญญัติ |
| 111.เครื่องแต่งกายชุดฝึกอปพร.หรือชุด  ปปฏิบัติการอปพร. | √ | - | - | 70,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | **5** | **-** | **6** | **232,300** | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565**  **(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)** | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประ**  **มาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร** | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| **รวม** | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565**  **(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)** | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประ**  **มาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ** | | | | | |
| 1.ฝายประชารัฐ”คนโคราชร่วมใจ แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 2.อบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.โนนตาเถร | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 3.สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | √ | - | - | 175,359.26 | ข้อบัญญัติ |
| 4.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | - | - | √ | - | ข้อบัญญัติ |
| 5.โครงการอบรมและศึกษาดูงานอบต.โนนตาเถร | √ | - | - | 258,379 | ข้อบัญญัติ |
| 6.เบี้ยยังชีพคนพิการ | √ | - | - | 1,746,600 | ข้อบัญญัติ |
| 7.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | √ | - | - | 6,096,100 | ข้อบัญญัติ |
| 8.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | √ | - | - | 6,000 | ข้อบัญญัติ |
| 9.เงินสำรองจ่าย | √ | - | - | 781,064.46 | ข้อบัญญัติ |
| 10.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | √ | - | - | 70,000 | ข้อบัญญัติ- |
| 11.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | √ | - | - | 3,720 | ข้อบัญญัติ |
| 12.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | √ | - | - | 63,616 | ข้อบัญญัติ |
| **รวม** | **9** |  | **3** | **9,200,838.72** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565**  **(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)** | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประมาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **๗. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ** | | | | | |
| ๑.กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ | - | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| ๒.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | √ | - | - | 20,000 | ข้อ  บัญญัติ |
| ๓.โครงการปลูกหญ้าแฝก | √ | - | - | 932 | ข้อ  บัญญัติ |
| ๔.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | - | - | √ | - | ข้อ  บัญญัติ |
| 5.โครงการปรับปรุงภูมิ | √ | - | - | 50,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | **3** | **-** | **2** | **52,932** | **-** |

**ครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565**  **(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)** | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประ**  **มาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)** | | | | | |
| 1. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว | √ | - | - | 20,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 2. เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน | √ | - | - | 94,400 | ข้อบัญญัติ |
| 3. ชุดรับแขก จำนวน 1 ตัว | √ | - | - | 50,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 4. โต๊ะหมู่บูชา | √ | - | - | 10,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 5. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจกและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงหลังล้อเลื่อนมีที่พักแขวนทั้งสองข้าง จำนวน 3 ชุด | √ | - | - | 32,100 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 6. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล | √ | - | - | 29,900 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 7. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | √ | - | - | 16,900 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 8. รถเข็นแบบ 2 ล้อ อเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน | √ | - | - | 3,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 9.รถเข็นแบบกระบะอเนกประสงค์ แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 คัน | √ |  |  | 5,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | **9** |  |  | **261,300** |  |
| **ครุภัณฑ์ (กองคลัง)** | | | | | |
| 10.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 33,800 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 11.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 2 เครื่อง | √ | - | - | 8,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | **2** |  |  | **41,800** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5**  **(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)** | | | | | |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนิน**  **การเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนิน**  **การ** | **งบประ**  **มาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| **ครุภัณฑ์ (ตรวจสอบภายใน)** | | | | | |
| 13. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 16,900 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 14. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 4,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | **2** |  |  | **20,900** |  |
| **ครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ)** | | | | | |
| 15.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 16,900 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 16.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 4,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 17.พัดลมติดผนัง จำนวน 16 ตัว | √ | - | - | 35,040 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | **3** | **-** | **-** | **55,940** |  |
| **ครุภัณฑ์ (กองช่าง)** | | | | | |
| 18.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 16,900 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 19.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank printer) จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 4,000 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| 20.รถตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง | √ | - | - | 49,755 | โอนตั้งรายการใหม่ |
| **รวม** | **3** | **-** | **-** | **70,655** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **19** | **-** | **-** | **450,595** |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน (ข้อบัญญัติ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | - | 3 | 1,749,000 |  |
| ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 4 | - | 1 | 259,199.20 |  |
| ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | 4 | - | 6 | 1,913,113.90 |  |
| ๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 5 | - | 6 | 232,300 |  |
| ๕.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร | - | - | - | - |  |
| ๖.ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 9 | - | 3 | 9,200,838.72 |  |
| ๗.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | - | 2 | 52,932 |  |
| **รวมทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์** | **33** | **-** | **19** | **13,407,383.82** |  |

**สรุปผลการดำเนินงาน (เงินอุดหนุเฉพาะกิจ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 3 | - | 11,612,000 |  |
| **รวมทั้ง ยุทธศาสตร์** | **2** | **3** | **-** | **11,612,000** |  |

**สรุปผลการดำเนินงานครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายการ/โครงการ** | **ดำเนินการเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณใช้จริง** | **หมายเหตุ** |
| ครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) | 9 | - | - | 261,300 |  |
| ครุภัณฑ์ (กองคลัง) | 2 | - | - | 41,800 |  |
| ครุภัณฑ์ (กองช่าง) | 3 | - | - | 70,655 |  |
| ครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) | 3 | **-** | **-** | 55,940 |  |
| ครุภัณฑ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) | 2 | **-** | **-** | 20,900 |  |
| **รวม** | **19** | **-** | **-** | **450,595** |  |

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั้นพบว่า

**ประเด็นยุทธศาสตร์** **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 196 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 104,899,400 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,839,970 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 7 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 1,749,000 บาท

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง **(รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบกลาง)** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 11,612,000 มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 2 โครงการ 3,613,000 จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 3,613,000 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 10.32 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 825,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 335,000 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 259,199.20บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวมโดยได้คะแนนเฉลี่ย 23.07 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,090,497 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,913,113.90 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 1,614,935 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 9.09 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 953,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 252,300 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 232,300 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**5. ยุทธศาสตร์ด้าน เศรษฐกิจ และการเกษตรกรรม**

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 13 โครงการ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

จัดกิจกรรมโดยไม่ได้ใช้งบประมาณและร่วมกับหน่วยงานอื่น

**6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ** จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 10,662,644 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,445,421 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 9,220,838.72 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวม โดยได้คะแนนเฉลี่ย 11.76 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงที่แก้ไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี จำนวน 9 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 195,000 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 60,000 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 130,000 บาท

การวิเคราะห์ในเชิงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ได้ในระดับความสำคัญในภาพรวมโดยได้คะแนนเฉลี่ย 23.07 คะแนน และการวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

**ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ**

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรมีจำนวนน้อยลง ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ

๓. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ

**ข้อเสนอแนะ**

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการ ของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรร งบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วนทุกโครงการ

๒. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**2 . แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

* 1. **การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเศรษฐกิจและการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 20 | 18 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | | 20 | 18 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | | 60 | (57.00) |
| 3.1 | ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581) | (5) | (5) |
| 3.2 | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | (5) |
| 3.3 | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) | (5) | (5) |
| 3.4 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | (5) |
| 3.1 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (5) | (5) |
| 3.2 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (5) | (4.5) |
| 3.4 | วิสัยทัศน์ | (5) | (4.5) |
| 3.5 | กลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
| 3.6 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
| 3.7 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) | (5) | (4.5) |
| 3.8 | แผนงาน | (5) | (5) |
| 3.9 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (4.5) |
| **รวมคะแนน** | | | **100** | 93.00 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้คะแนนร้อยละ 93.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**2.2 ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลเป็นดังนี้**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | 10 | 8 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | 10 | 8 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | 10 | 8 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | | 5 | 4.5 |
| 5 | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | | 30 | 50.80 |
| 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.5 |
| 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 3.5 |
| 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.0 |
| 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 5.0 |
| 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.5 |
| 5.4 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 5 |
| 5.5 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 4.5 |
| 5.6 | ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (5) | 3.5 |
| 6 | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | | (35) |  |
| 6.1 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (5) | 4.5 |
| 6.2 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน | (5) | 3.5 |
| 6.3 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | (5) | 4.5 |
| 6.4 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ | (5) | 3.8 |
| 6.5 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (5) | 4.5 |
| 6.6 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (5) | 5 |
| 6.7 | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (5) | 3 |
| **รวมคะแนน** | | | **100** | 85.7 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล**

**2.3.1 กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **กรอบการดำเนินงาน** | **วัน/เดือน/ปี** |
| 1 | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร | มกราคม 2566 |
| 2 | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา | เดือน ต.ค. ถึง เดือน ธ.ค. |
| 3 | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เพื่อดำเนินการต่อไป | ภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 |
| 4 | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภายในเดือนธันวาคม 2565 |
| 5 | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566 |

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

**2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

2.4.1 การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.2 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

**2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล**

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

**การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร**

**1. วิธีการประเมิน**

**1.1 กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)**

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

⮚ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- สุ่มประเมินประชากรในเขตตำบลทั้ง 12 หมู่บ้านๆ ละ 14 คนๆ ละ 1 ชุด รวมเป็น 170 คน

**1.2 กำหนดระยะเวลาในการประเมิน**

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สำรวจในช่วงเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อหมู่บ้าน** | **จำนวนประชากรเป้าหมายที่ทำแบบประเมิน** |
| หมู่ที่ 1 บ้านโนนตาเถร | 14 |
| หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง | 14 |
| หมู่ที่ 3 บ้านโกรก | 14 |
| หมู่ที่ 4 บ้านโนนไพรวัลย์ | 14 |
| หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด | 14 |
| หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง | 15 |
| หมู่ที่ 7 บ้านหนองไผ่ | 14 |
| หมู่ที่ 8 บ้านโสกแซง | 14 |
| หมู่ที่ 9 บ้านตลาดโนนตาเถร | 14 |
| หมู่ที่ 10 บ้านท่าวัด | 14 |
| หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา | 15 |
| หมู่ที่ 12 บ้านโนนสุวรรณ | 14 |
| **รวมประชากรเป้าหมาย** | **170 คน** |

**1.4 เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน**

- เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด 170 ชุด

- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด 170 ชุด

**1.5 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน**

1.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

1.5.2 วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมิน โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

***1) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)***

*- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ 13,600 คะแนน*

*(8 x 10 x 170)*

1.1) ระดับคะแนน 0 – 4,533.03 คะแนนระดับ ไม่พอใจ

1.2) ระดับคะแนน 4,533.04 – 9,066.0 คะแนน ระดับ พอใจ

1.3) ระดับคะแนน 9,066.07– 13,600 คะแนน ระดับ พอใจมาก

*- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้*

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ X 100

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์

*(13,600 คะแนน)*

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์

***2) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)***

*- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 11,900 คะแนน*

*( 7 x 10 x 170)*

2.1) ระดับคะแนน 0 – 3,900 คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

2.2) ระดับคะแนน 3,901 – 8,000 คะแนน ระดับ พอใจ

2.3) ระดับคะแนน 8,001 – 11,900 คะแนน ระดับ พอใจมาก

*- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้*

คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X 100

คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา

*(11,900 คะแนน)*

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ประเด็นการพัฒนา

***3) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์***

*- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา 1,700 คะแนน*

*(10 x 170)*

3.1) ระดับคะแนน 0 – 556.07 คะแนน ระดับ ไม่พอใจ

3.2) ระดับคะแนน 556.08 – 1,133.05 คะแนน ระดับ พอใจ

3.3) ระดับคะแนน 1,133.06 – 1,700 คะแนน ระดับ พอใจมาก

*- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้*

คะแนนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา X 100

*คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา*

*(1,700 คะแนน)*

ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ

**แบบสอบถามความพึงพอใจ**

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลแผนพัฒนา**

**คำชี้แจง เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. เพศ** □ ชาย □ หญิง

**2. อายุ** □ ต่ำกว่า 20 ปี □ 20 – 30 ปี

□ 31 -40 ปี □ 41 – 50 ปี

□ 51 - 60 ปี □ มากกว่า 60 ปี

**3. การศึกษา** □ ประถมศึกษา □ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

□ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า □ ปริญญาตรี

□ สูงกว่าปริญญาตรี □ ไม่จบการศึกษา

**4. อาชีพหลัก** □ รับราชการ □ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ

□ ค้าขายธุรกิจส่วนตัว □ นักเรียน/นักศึกษา

□ รับจ้าง □ อื่น ๆ (ระบุ)

□ เกษตร

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด โดยใส่เครื่องหมาย✓ลงในช่องตามระดับความพึงพอใจ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  |  |  |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  |  |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

**ข้อเสนอแนะ**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อปท.**

**โดยแยกตามการพัฒนาแต่ละด้านของยุทธศาสตร์**

การประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา

**คำอธิบาย**  1. ทั้งหมดมี 7 ยุทธศาสตร์ ในแต่ละยุทธศาสตร์มี 8 ข้อ (ประเด็นการพัฒนา)

2. แต่ละข้อมี 10 คะแนน

3. ให้ผู้ที่ทำแบบประเมินใส่คะแนนในแต่ละข้อได้ตั้งแต่ 0 – 10 คะแนน

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **คะแนนความพึงพอใจ** | |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| **ภาพรวม** | เต็ม 80 คะแนน ให้ 🡪 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **คะแนนความพึงพอใจ** | |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| **ภาพรวม** | เต็ม 80 คะแนน ให้ 🡪 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ**

โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **คะแนนความพึงพอใจ** | |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| **ภาพรวม** | เต็ม 80 คะแนน ให้ 🡪 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ตามมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน**

โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **คะแนนความพึงพอใจ** | |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| **ภาพรวม** | เต็ม 80 คะแนน ให้ 🡪 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร**

โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **คะแนนความพึงพอใจ** | |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| **ภาพรวม** | เต็ม 80 คะแนน ให้ 🡪 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **คะแนนความพึงพอใจ** | |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| **ภาพรวม** | เต็ม 80 คะแนน ให้ 🡪 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนนท่านจะให้คะแนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการพัฒนา** | **คะแนนความพึงพอใจ** | |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | เต็ม 10 คะแนน ให้ 🡪 |  |
| **ภาพรวม** | เต็ม 80 คะแนน ให้ 🡪 |  |

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**ส่วนที่ 3**

**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล**

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์** ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโนนตาเถร เป็นดังนี้

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของธารปราสาทในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

1.1.1 จำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์

**ประกอบด้วย**

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสวัสดิ์การสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 20 | 17.50 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | | 20 | 17.60 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | | 60 | (58.00) |
| 3.1 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | (10) | (10) |
| 3.2 | ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | (10) | (10) |
| 3.3 | ยุทธศาสตร์จังหวัด | (10) | (10) |
| 3.4 | วิสัยทัศน์ | (5) | (5) |
| 3.5 | กลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
| 3.6 | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | (5) | (4.5) |
| 3.7 | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | (5) | (4.5) |
| 3.8 | แผนงาน | (5) | (5) |
| 3.9 | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | (5) | (4.5) |
| **รวมคะแนน** | | | **100** | 93.10 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้คะแนนร้อยละ 93.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ**

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ประเด็นการพิจารณา** | | **คะแนนเต็ม** | **คะแนนที่ได้** |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | | 10 | 8.5 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | | 10 | 8.7 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | | 10 | 8.5 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | | 10 | 9.2 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | | 60 | 50.80 |
| 5.1 | ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (5) | 4.5 |
| 5.2 | กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (5) | 3.7 |
| 5.3 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (5) | 4.0 |
| 5.4 | โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | (5) | 5.0 |
| 5.5 | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | (5) | 4.5 |
| 5.6 | โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | (5) | 3.5 |
| 5.7 | โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | (5) | 5.0 |
| 5.8 | โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ | (5) | 3.8 |
| 5.9 | งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | (5) | 4.0 |
| 5.10 | มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (5) | 4.5 |
| 5.11 | มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (5) | 3.8 |
| 5.12 | ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | (5) | 4.5 |
| **รวมคะแนน** | | | **100** | 85.70 |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้คะแนนร้อยละ 85.70 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

**3. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ดังนี้**

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน 170 คน คิดเป็นร้อยละของผู้กรอกแบบสอบถามได้ดังนี้.-  
**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.เพศ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **เพศ** | **จำนวน(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | ชาย | 71 | 41.76 |
| 2 | หญิง | 99 | 58.23 |
|  | **รวม** | **170** | **100** |

**2 อายุ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **อายุ** | **จำนวน(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | ต่ำกว่า 20 ปี | 5 | 2.94 |
| 2 | 20 - 30 ปี | 18 | 10.58 |
| 3 | 31 - 40 ปี | 23 | 13.52 |
| 4 | 41 - 50 ปี | 47 | 27.64 |
| 5 | 51 - 60 ปี | 58 | 34.11 |
| 6 | มากกว่า 60 ปี | 19 | 11.17 |
|  | **รวม** | **170** | **100** |

**3. การศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **การศึกษา** | **จำนวน(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | ประถมศึกษา | 74 | 43.52 |
| 2 | มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | 65 | 38.23 |
| 3 | อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | 11 | 6.47 |
| 4 | ปริญญาตรี | 17 | 10.00 |
| 5 | สูงกว่าปริญญาตรี | 1 | 0.58 |
| 6 | ไม่จบการศึกษา | 2 | 1.17 |
|  | **รวม** | **170** | **100** |

**4. อาชีพหลัก**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **การศึกษา** | **จำนวน(คน)** | **ร้อยละ** |
| 1 | รับราชการ | 5 | 1.76 |
| 2 | เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | 4 | 1.17 |
| 3 | ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว | 12 | 8.82 |
| 4 | รับจ้าง | 40 | 21.76 |
| 5 | นักเรียน/นักศึกษา | 4 | 3.52 |
| 6 | เกษตร | 105 | 61.76 |
| 7 | อื่น ๆ (ระบุ) | 0 | 0 |
|  | **รวม** | **170** | **100** |

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **พอใจมาก** | | **พอใจ** | | **ไม่พอใจ** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 51 | 30.00 | 116 | 68.24 | 3 | 1.76 |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 62 | 36.47 | 106 | 62.35 | 2 | 1.17 |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 53 | 31.18 | 114 | 67.06 | 3 | 1.76 |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 64 | 37.65 | 103 | 60.59 | 3 | 1.76 |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 48 | 28.24 | 119 | 70.00 | 3 | 1.76 |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 50 | 29.41 | 118 | 69.41 | 2 | 1.17 |
| 7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 56 | 32.94 | 112 | 65.88 | 2 | 1.17 |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 54 | 31.76 | 113 | 66.47 | 3 | 1.76 |
| **ภาพรวมเฉลี่ย** | **438** | **32.20** | **901** | **66.25** | **21** | **1.54** |

**ผลการติดตามและประเมินผล**

ความพึงพอใจของผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 170 ชุด พบว่าร้อยละของประชาชนที่พอใจมากร้อยละ **32.20** พอใจร้อยละ **66.25** และไม่พอใจร้อยละ **1.54** แสดงว่าประชาชนมีความพอใจในระดับพอใจในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท

**แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์**

**คำชี้แจง** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

➊ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

➋ วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน : (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน 2565)

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี พ.ศ.2565**

➌ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน 2565)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | |
| จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 196 | 8 |
| 2.การพัฒนาด้านสาธารณสุข | 17 | 4 |
| 3.กสนพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ | 33 | 4 |
| 4.การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | 22 | 5 |
| 5.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 12 | - |
| 6. การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 19 | 9 |
| 7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 3 |
| **รวม** | **309** | **33** |

**\*\*\*หมายเหตุ** จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติไม่นับรวมโครงการที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.2565

(ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

**ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ**

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) (เฉพาะพ.ศ. 2565 จำนวน 309 โครงการ โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จำนวน 33 โครงการ **คิดเป็นร้อยละ 10.67%** แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สามารถดำเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ร้อยละ **คิดเป็นร้อยละ 10.67%**

**4. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ยุทธศาสตร์ 1** **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 1,700 คะแนน)** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,461 | พอใจมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,443 | พอใจมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,425 | พอใจมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 1,447 | พอใจมาก |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,402 | พอใจมาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,424 | พอใจมาก |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,447 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,451 | พอใจมาก |
| **รวม (เต็ม 13,600 คะแนน)** | **11,500** | **พอใจมาก** |

**ยุทธศาสตร์ 2** **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 1,700 คะแนน)** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,455 | พอใจมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,430 | พอใจมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,430 | พอใจมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 1,429 | พอใจมาก |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,414 | พอใจมาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,430 | พอใจมาก |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,445 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,445 | พอใจมาก |
| **รวม (เต็ม 13,600 คะแนน)** | **11,478** | **พอใจมาก** |

**ยุทธศาสตร์ 3** **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ**

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 1,700 คะแนน)** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,407 | พอใจมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,397 | พอใจมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,394 | พอใจมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 1,395 | พอใจมาก |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,376 | พอใจมาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,390 | พอใจมาก |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,391 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,398 | พอใจมาก |
| **รวม (เต็ม 13,600 คะแนน)** | **11,148** | **พอใจมาก** |

**ยุทธศาสตร์ 4** **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน**

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 1,700 คะแนน)** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,444 | พอใจมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,411 | พอใจมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,416 | พอใจมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 1,417 | พอใจมาก |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,407 | พอใจมาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,407 | พอใจมาก |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,427 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,425 | พอใจมาก |
| **รวม (เต็ม 13,600 คะแนน)** | **11,354** | **พอใจมาก** |

**ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจและการเกษตร**

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 1,700 คะแนน)** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,449 | พอใจมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,433 | พอใจมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,429 | พอใจมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 1,424 | พอใจมาก |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,410 | พอใจมาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,425 | พอใจมาก |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,424 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,431 | พอใจมาก |
| **รวม (เต็ม 13,600 คะแนน)** | **11,425** | **พอใจมาก** |

**ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 1,700 คะแนน)** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,421 | พอใจมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,419 | พอใจมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,411 | พอใจมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 1,397 | พอใจมาก |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,384 | พอใจมาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,393 | พอใจมาก |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,406 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,413 | พอใจมาก |
| **รวม (เต็ม 13,600 คะแนน)** | **11,244** | **พอใจมาก** |

**ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **(เต็ม 1,700 คะแนน)** | **ระดับความพึงพอใจ** |
| 1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 1,421 | พอใจมาก |
| 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 1,419 | พอใจมาก |
| 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 1,423 | พอใจมาก |
| 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 1,400 | พอใจมาก |
| 5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,383 | พอใจมาก |
| 6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 1,398 | พอใจมาก |
| 7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 1,416 | พอใจมาก |
| 8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 1,423 | พอใจมาก |
| **รวม (เต็ม 13,600 คะแนน)** | **11,283** | **พอใจมาก** |

**2 ข้อเสนอแนะ (จากแบบสอบถาม)**

1. อยากให้มีการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเป็นประจำ
2. อยากให้ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ออกจากสายไฟฟ้า
3. อยากให้มีการพบปะประชาชน หรือร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน
4. อยากให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
5. อยากให้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

**ส่วนที่ ๔**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**ส่วนที่ 4**

**สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ**

**๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

**1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์**

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสวัสดิ์การสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**1.1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลเป็นดังนี้

คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 58.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.66

**1.1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์**

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 309 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 123,237,541 บาท มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 53 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 15,000,634.90 บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน 33 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย 13,407,383.82 **บาท**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครง**  **การ**  **ในแผนฯ** | **จำนวนเงิน** | **โครงการในข้อ**  **บัญญัติฯ /จ่ายขาด** | **จำนวนเงิน** | **จำนวนโครง**  **การ** | **งบประมาณ**  **เบิกจ่ายจริง**  **(บาท)** |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 196 | 104,899,400 | 13 | 2,824,800 | 8 | 1,749,000 |
| 2.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 17 | 825,000 | 5 | 335,000 | 4 | 259,199.20 |
| 3.ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ | 33 | 5,090,497 | 10 | 1,913,113.90 | 4 | 1,614,935 |
| 4.ด้านสวัสดิ์การสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | 22 | 953,000 | 9 | 352,300 | 5 | 232,300 |
| 5.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | 13 | 612,000 | - | - | - | - |
| 6. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 19 | 10,662,644 | 11 | 9,445,421 | 9 | 9,200,838.72 |
| 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 195,000 | 5 | 130,000 | 3 | 52,932 |
| **รวม** | **309** | **123,237,541** | **53** | **15,000,634.90** | **33** | **13,407,383.82** |

**1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 309 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 123,237,541 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **โครงการในข้อบัญญัติฯ /จ่ายขาด** | **จำนวนเงิน** |
| 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | 2,824,800 |
| 2.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 5 | 335,000 |
| 3.ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ | 10 | 1,913,113.90 |
| 4.ด้านสวัสดิ์การสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน | 9 | 352,300 |
| 5.ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร | - | - |
| 6. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 11 | 9,445421 |
| 7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 130,000 |
| **รวม** | **53** | **15,000,634.90** |

**1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 33 โครงการจำนวนเงิน 15,000,634.90บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 15,000,634.90บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ลงนามสัญญา** | **เบิกจ่าย** |
| 1. | ด้านสาธารณสุข | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 50,000.00 | 20,205.20 | 20,205.20 |
| 2. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 40,000.00 | 36,105.00 | 36,105.00 |
| 3. | ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 240,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 4. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 5,000.00 | 2,889.00 | 2,889.00 |
| 5. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 379,620.00 | 379,620.00 | 379,620.00 |
| 6. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) | 966,000.00 | 963,900.00 | 963,900.00 |
| 7. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร | 40,000.00 | 26,415.00 | 26,415.00 |
| 8. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | ต่อเติมกันสาดข้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่่ที่2 | 246,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| 9. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 10. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 72,300.00 | 72,300.00 | 72,300.00 |
| 11. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 12. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฎิบัติการ อปพร. | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 13. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต. ชั้นล่าง | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 |
| 14. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. ทับหน้า ถนนเดิมเชื่อมยกระดับถนน สายกลางบ้าน ช่วงหน้าบ้านนางทองยุ่น ทองดีนอก ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก | 425,000.00 | 424,000.00 | 424,000.00 |
| 15. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายภาสกรณ์ สีอ่อนนอก ถึง โรงเรียนบ้านโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 | 492,000.00 | 490,000.00 | 0.00 |
| 16. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่พักจากบ้านนางจวน บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ถึงแยกไปโสกแซง หมู่ที่ 8 | 150,000.00 | 149,500.00 | 149,500.00 |
| 17. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | กั้นห้องสำนักงาน อบต.ชั้นล่าง อบต.โนนตาเถร | 33,000.00 | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 18. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงป้ายหน้า อบต.โนนตาเถร และปรับปรุงรั้วหน้า อบต.โนนตาเถร | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 19. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงป้อมยามพร้อมทาสี | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 20. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการยกระดับถนนดิน จากแยกสุดถนนคอนกรีตหมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด เชื่อมต่อถนนลำหัวยวังจาน | 317,800.00 | 283,000.00 | 283,000.00 |
| 21. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร) | 175,360.00 | 175,359.26 | 175,359.26 |
| 22 | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมนากรช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 23 | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน ตำบลโนนตาเถร | 270,000.00 | 270,000.00 | 258,397.00 |
| 24. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 25. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสำรองจ่าย | 955,444.00 | 885,264.46 | 781,064.46 |
| 26. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,264,000.00 | 6,096,100.00 | 6,096,100.00 |
| 27. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,754,400.00 | 1,746,600.00 | 1,746,600.00 |
| 28. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 29. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5,000.00 | 3,720.00 | 3,720.00 |
| 30. | ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกหญ้าแฝก | 10,000.00 | 932.00 | 932.00 |
| 31 | ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 32 | ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปรับปรุงภูมิ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 33 | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 110,577.00 | 7,664.00 | 7,664.00 |

**1.4 ผลสำเร็จที่วัดได้**

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 53 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 15,000,634.90 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 33 โครงการ จำนวนเงิน 13,407,383.82 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ยุทธศาสตร์** | **ชื่อโครงการตามแผน** | **เบิกจ่าย** |
| 1. | ด้านสาธารณสุข | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | 20,205.20 |
| 2. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 36,105.00 |
| 3. | ด้านสาธารณสุข | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000.00 |
| 4. | ด้านสาธารณสุข | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ | 2,889.00 |
| 5. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 379,620.00 |
| 6. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) | 963,900.00 |
| 7. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร | 26,415.00 |
| 8. | ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ | ต่อเติมกันสาดข้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง หมู่่ที่2 | 245,000.00 |
| 9. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | 40,000.00 |
| 10. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 72,300.00 |
| 11. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30,000.00 |
| 12. | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | เครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.หรือชุดปฎิบัติการ อปพร. | 70,000.00 |
| 13. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน อบต. ชั้นล่าง | 0.00 |
| 14. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนน คสล. ทับหน้า ถนนเดิมเชื่อมยกระดับถนน สายกลางบ้าน ช่วงหน้าบ้านนางทองยุ่น ทองดีนอก ออกไปศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโกรก | 424,000.00 |
| 15. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายภาสกรณ์ สีอ่อนนอก ถึง โรงเรียนบ้านโนนตาเถร บ้านตลาดโนนตาเถร หมู่ที่ 9 | 490,000.00 |
| 16. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่พักจากบ้านนางจวน บรรจงนอก หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองแวง ถึงแยกไปโสกแซง หมู่ที่ 8 | 149,500.00 |
| 17. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | กั้นห้องสำนักงาน อบต.ชั้นล่าง อบต.โนนตาเถร | 32,500.00 |
| 18. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงป้ายหน้า อบต.โนนตาเถร และปรับปรุงรั้วหน้า อบต.โนนตาเถร | 50,000.00 |
| 19. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ปรับปรุงป้อมยามพร้อมทาสี | 20,000.00 |
| 20. | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการยกระดับถนนดิน จากแยกสุดถนนคอนกรีตหมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด เชื่อมต่อถนนลำหัวยวังจาน | 283,000.00 |
| 21. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร) | 175,359.26 |
| 22 | ด้านสวัสดิการสังคม ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมนากรช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมา | 20,000.00 |
| 23 | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาฯเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้าน ตำบลโนนตาเถร | 258,397.00 |
| 24. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 70,000.00 |
| 25. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสำรองจ่าย | 781,064.46 |
| 26. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,096,100.00 |
| 27. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เบี้ยยังชีพความพิการ | 1,746,600.00 |
| 28. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6,000.00 |
| 29. | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 3,720.00 |
| 30. | ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกหญ้าแฝก | 932.00 |
| 31 | ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | 20,000.00 |
| 32 | ด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปรับปรุงภูมิ | 50,000.00 |
| 33 | ด้านการพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 63,616.00 |

**กล่าวโดยสรุป**จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรพบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 93.10 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.10 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 85.70 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พอใจมาก)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสาธารณสุข (พอใจมาก) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ (พอใจมาก) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสวัสดิ์การสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน(พอใจมาก) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (พอใจมาก) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ (พอใจมาก)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พอใจมาก)

**2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต**

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕64 – กันยายน ๒๕๖5) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

4. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

6. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ด้วย

7. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องขององค์การบริการส่วนตำบลโนนตาเถร ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

8. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

**4.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ**

จากผลการประเมินความพึงพอใจ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร มีข้อเสนอแนะต่อนายกบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดังนี้

4.2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ควรจะดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสำเร็จให้มากกว่านี้ หากไม่สามารถดำเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจใจต่อบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ดีขึ้น

4.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร สามารถนำผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***